## Sumário
EVM-Ágil — AnatoQuizUp ¦ 2026.1
Professor: Hilmer Neri ¦ Período: 17/03/2026 – 31/05/2026 ¦ 12 membros ¦ R$ 20,00/hora
Releases | Pontuação (PRP) | Início | Fim | Custo (R$)
R1 | 20 | 2026-03-19 | 2026-04-27
R2 | 0 | 2026-04-28 | 2026-05-25
R3 | 0 | 2026-05-26 | 2026-06-29
Parâmetros do Projeto
Sprints planejadas (R1) | 3
Pontos totais planejados (R1) | 20
BAC — Orçamento total do projeto (R$) | 52800
Custo por hora (R$) | 20
Número de membros | 12
Horas/semana por membro | 20
Semanas totais (19/04–29/06) | 10

## EVM - Valor agregado
Release | PRP | Sprint | Início | Fim | US's / Tarefas | PP (Pts Plan.) | PC (Pts Conc.) | PA (Pts Adic.) | PRP Acum. | RPC Acum. | APC (% Real) | PPC (% Plan.) | PV (R$) | BAC (R$) | SC (R$) | AC (R$) | EV (R$) | CV (R$) | SV (R$) | CPI | SPI | ETC (R$) | EAC (R$)
R1 | 130 | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-27 | US01-US08 TASK09-TASK16 | 130 | 20 | 0 | 130 | 20 | 15.38% | 100% | 52800 | 52800 | 1280 | 1280 | 62.4852 | -1217.5148 | -52737.5148 | 0.048817 | 0.0011834 | 1080320 | 1081600

## Matriz de Riscos
Matriz de Riscos — R1
P e I: escala 1 (baixa) a 5 (alta). Score = P × I. Riscos >= 16 têm plano detalhado.
# | Risco | Categoria | Prob | Imp | Score | Estratégia | Plano de Resposta
R01 | Mudanças tardias de escopo pelos POs | Cliente | 2 | 4 | 8 | Mitigar | PDF deixa claro escopo R1. Alteração só entra na R2. Registrar como decisão em MD.
R02 | Membros do time inativos no WhatsApp / sumindo | Equipe | 4 | 4 | 16 | Mitigar | Nunca alocar crítico exclusivamente a desengajado. Pareamento obrigatório. Daily cobra progresso.
R03 | Ausências por feriados, viagens ou outras disciplinas | Equipe | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Levantar disponibilidade individual no início.
R04 | Deploy em produção quebra perto da entrega (27/04) | Técnico | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Hello world deployado dia 19/04. Deploy intermediário a cada minor release.
R05 | Cobertura de testes não atinge 85% (CI bloqueia merge) | Qualidade | 4 | 4 | 16 | Mitigar | Branch protection bloqueia merge <85% desde PR #1.
R06 | Mudança de SSO para SIAPE atrasou | Escopo | 2 | 4 | 8 | Aceitar | Decisão fechada documentada em MD. Cadeado de escopo na R1. Qualquer rediscussão entra como débito para R2.
R07 | Docker no Windows com problemas de configuração | Infra | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Time se ajuda no Discord. Setup documentado em README do back.
R08 | PR não revisado a tempo (gargalo na review) | Processo | 4 | 3 | 12 | Mitigar | Avisar abertura de PR no whatsapp, board segue o fluxo de direita pra esquerda para dar prioridade a reviews.
R09 | Conflitos de merge complexos com 4 duplas paralelas | Técnico | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Branches curtas (máx 2 dias). Rebase frequente da main.
R10 | Discrepância PT-BR vs EN entre back e front gera bugs | Técnico | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Checklist no template de PR. Refator imediato se encontrar mistura.
R11 | Protótipos atrasarem e bloquearem devs frontend | Processo | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Check diário
R12 | Mocks no authService não removidos antes da entrega | Técnico | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Flag VITE_USAR_MOCKS=true/false desde o início. Item explícito no checklist de pré-deploy: garantir flag false em produção.
R13 | SonarCloud quality gate falhar perto do code freeze | Qualidade | 3 | 4 | 12 | Mitigar | 1 dono de pipeline (Victor). Templates de workflow compartilhados. Code review observa code smells antes do PR subir.
R14 | Variáveis de ambiente sensíveis commitadas por engano | Segurança | 2 | 5 | 10 | Mitigar | .env no .gitignore desde commit 1. Pre-commit hook com gitleaks. Code review observa env hardcoded. Secrets reais só no Railway/Vercel.
R15 | Validação dos POs identifica gap não mapeado na apresentação | Cliente | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Ensaio interno completo no domingo 26/04 com role-play. Validar com POs em release minor antes (RM1 já enviada). Checklist de critérios aberto na apresentação.
R16 | Falta de domínio sobre Microsoft Graph API (caso voltem ao SSO) | Técnico | 1 | 3 | 3 | Aceitar | Sem ação preventiva. Decisão de SSO já descartada para R1.
R17 | Setup inicial demorado por integração entre 4 repos | Processo | 2 | 3 | 6 | Mitigar | README claro em cada repo. Docker-compose unificado para back + banco. Tempo de onboarding monitorado nas dailys.
R18 | Funcionalidade de email cair em produção (Resend/Gmail bloqueando) | Técnico | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Spike TASK06 escolhe provedor confiável. Provedor secundário configurado mas inativo como fallback. Logar todos os envios.
R19
R20
R21
R22
R23
R24
Legenda do Score
Score >= 16 — Crítico (plano detalhado)
Score 9-15 — Atenção
Score <= 8 — Baixo

## Indices e Burndown
Date | Total | Remaining | Completed | Ideal | Issues Completed
2026-04-19 | 77 | 77 | 0 | 0.00
2026-04-20 | 77 | 77 | 0 | 15.40
2026-04-21 | 77 | 77 | 0 | 30.80
2026-04-22 | 77 | 77 | 0 | 46.20
2026-04-23 | 77 | 70 | 7 | 61.60 | 113,119,3,9,16
2026-04-24 | 77 | 70 | 7 | 77.00
2026-04-25 | 77 | 64 | 13 | 77.00 | 2009-05-04

## Velocity
Velocity — AnatoQuizUp R1
Sprint | PP (Pontos Planejados) | PC (Pontos Concluídos) | Velocity | Velocity Média
1 | 130 | 20 | 20 | 20

## Custo
Registro de Custo Real (CR) por Membro — R1
Membro | Horas (R1) | Custo R1 (R$) | Obs.
Arthur Carneiro Trindade | 8 | 160
Miguel Moreira de Oliveira | 9 | 180
Breno Soares Fernandes | 5 | 100
Ana Catarina Lopes e Vasconcelos | 4 | 80
Victor Hugo Rodrigues Guimarães | 3 | 60
Pedro Cabeceira de Freitas | 6 | 120
Kathlyn Lara Murussi | 0 | 0 | ⚠ Sem registro
Maria Luisa Alves Rodrigues | 6.5 | 130
Caio Brandão Santos | 0 | 0 | ⚠ Sem registro
João Vitor Lopes Ribeiro | 7 | 140
Genilson Silva de Araújo Júnior | 0 | 0 | ⚠ Sem registro
Bruno Ricardo de Menezes | 16 | 320
TOTAL | 64.5 | 1290

## Sonar
repository | datetime | version | ncloc | complexity | comments | duplication | test_success | fast_tests | coverage | code_quality | testing_status | Maintainability | Reliability | total
API | 04-01-2026-00-00-00 | v0.0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.165 | 0 | 0.165
API | 04-10-2026-00-00-00 | v0.0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.165 | 0 | 0.165
API | 04-27-2026-02-33-15 | v1.0.0 | 3082 | 0.81582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.963 | 0.59922 | 0.4815 | 0.29961 | 0.24075 | 0.54036
repository | datetime | version | ncloc | complexity | comments | duplication | test_success | fast_tests | coverage | code_quality | testing_status | Maintainability | Reliability | total
WEB | 04-01-2026-04-01-00 | v0.0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.165 | 0 | 0.165
WEB | 04-10-2026-00-00-00 | v0.0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.165 | 0 | 0.165
WEB | 04-27-2026-02-16-43 | v0.0.0 | 2561 | 0.7439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.858 | 0.57549 | 0.429 | 0.28774 | 0.2145 | 0.50224